## Лист1
ОТЧЕТ
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-детский сад № 276
(наименование образовательной организации)
за 1 полугодие 2023 года
Муниципальное образование "город Екатеринбург"
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1 | Отсутствие на информационном стенде в образовательной организации документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | Разместить на информационном стенде в образовательной организации документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2023-02-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Размещен на информационном стенде в образовательной организации документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2023-02-01
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной программы информации о реализуемых уровнях образования | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной программы информации о реализуемых уровнях образования | 2023-02-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Размещена на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной программы информации о реализуемых уровнях образования | 2023-02-01
3 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет " Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет " Информации о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной программы информации о нормативных сроках обучения | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной программы информации о нормативных сроках обучения | 2023-01-31 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Размещена на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах (при наличии), с указанием в отношении каждой образовательной программы информации о нормативных сроках обучения | 2023-01-31
4 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет " информаци о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информациюо количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2023-01-31 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Размещена на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2023-01-31
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
5 | В образовательной организации отсутствует комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью | Организовать в учреждении комфортную зону отдыха (ожидания), оборудованную соответствующей мебелью | 2023-02-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Организована в учреждении комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью | 01.02.2023
6 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Обеспечить навигацию в здании организации | 2023-02-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Обеспечена навигация в здании организации | 01.02.2023
7 | В организации отсутствует доступность питьевой воды | Обеспечить наличие и доступность питьевой воды | 2023-02-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Обеспечено наличие и доступность питьевой воды | 01.02.2023
III. Доступность услуг для инвалидов
8 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Оборудовать входную группу образовательной организации пандусом | 2023-12-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Оборудована съемным пандусом входная группа образовательной организации | 2023-04-24
9 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей инвалидов педагогическими работниками образовательной организации и издать приказ о назначении ответственного лица за сопровождение детей инвалидов и маломобильных граждан | 2023-02-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Организовано сопровождение детей инвалидов педагогическими работниками образовательной организации, издан приказ о назначении ответственного лица за сопровождение детей инвалидов и маломобильных граждан | 2023-02-01
10 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях организации поручни | 2023-06-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Установлены в помещениях организации поручни | 2023-05-16
11 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей инвалидов . | 2023-02-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Организована на первом этаже группа для пребывания маломобильных детей, организовано сопровождение детей инвалидов педагогическими работниками, организовано обучение педагогических работников по сопровождению детей инвалидов(приказ от 11.01.2023 № 02-1/од "О закреплении группы № 1 для пребывания маломобильных детей" . | 2023-02-01
12 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Обеспечено в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-02-01
13 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор по предоставлению инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-02-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Заключен договор по предоставлению инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) с МДОО № 101 | 2023-02-01
14 | Отсутствие в образовательной организации специалистов прошедших необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Провести инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | 2023-02-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Проведен инструктаж работников организации по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | 2023-02-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,08% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг | 2023-02-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Разработаны инструкции по правилам общения при дистанционном обращении получателей услуг. Соблюдается регламент ответов на обращения получателей услуг | 2023-02-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
16 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,30% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях) | 2023-02-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Проведены открытые отчетные мероприятия для родителей: "Играем-речь развиваем", "Королевство математики", "Красная Шапочка приходит в гости", "Путешествие в страну Кукляндия" | 2023-02-01
17 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (2,90% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать дежурную группу | 2023-02-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Организована дежурная группа | 2023-01-09
18 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (2,6% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, капремонт, благоустройство прилегающей территории и др.). | 2023-02-01 | Дунаева Светлана Николаевна заведующий | Организованы и проведены воспитательные мероприятия с участием родительской общественности: Семейный проект "Малыши-крепыши", детско-родительский проект "Богатыри земли русской",театрализованная постановка родителями сказки "Федорино горе". | 2023-02-01
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).