ОТЧЁТ

по выполнению плана устроения недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-

детский сад №276

на 31 декабря 2021 года

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Оснащение и зонирование детских площадок для прогулок | Зонирование площадок «заборчиками» | 01.07.2020 | О.В. Афанасьева, завхоз | Выполнено зонирование площадок «заборчиками» и частично зелёными насаждениями | 22.06.2020 |
| Состояние, ремонт и модернизация здания в целом и отдельных его элементов | -ремонт фасада -ремонт музыкального зала -косметический ремонт группового помещения | 01.08.2020 01.08.2020 01.08.2020 | С.Н. Дунаева, заведующий | Выполнен -ремонт фасада; -ремонт музыкального зала; -косметический ремонт группового помещения | 27.11.2020 14.11.2020 14.11.2020 |
| Благоустройство прилегающей территории | Не уполномочены | ---------------- | -------------- | Не уполномочены | --------------- |
| Мебель (ремонт, замена, недостаток) | Выполнено | ---------------- | ---------------- |  | 30.11.2021 |
| Охрана ,видеонаблюдение, доступ в организацию | Установка видеонаблюдения и домофона по адресу Генеральская 12 | При наличии финансирования | --------------- | При наличии финансирования | ----------------- |
| Наличие парковки | Не уполномочены | ------------------ | ------------ | Не уполномочены | ------------------ |
| Туалеты (ремонт, оснащение) | Ремонт и переоборудование туалетов по адресу Генеральская 12 | При наличии финансирования | -------------- | При наличии финансирования | --------------- |
| Доступность питьевой воды | Выполнено | 01.02.2020 | С.Н. Дунаева, заведующий | Выполнено оснащение питьевой водой | С 01.02.2020 |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Отсутствие оборудованных входных групп для инвалидов | Обеспечить наличие оборудованных входных групп пандусами | При наличии финансирования | ------------ | При наличии финансирования | ------------ |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Качество работы персонала (вежливость, индивидуальный подход) | Запланирован цикл лекций по повышению уровня культуры | Январь 2020, февраль 2020 | Е.Ю. Осипова, заместитель заведующего по ВМР | Проведён цикл лекций по повышению уровня культуры и соблюдению профессиональной этики | 01.02.2020 – 28.02.2020 |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| График работы | В соответствии с распоряжением учредителя | ------------ | ------------ | В соответствии с распоряжением учредителя | ------------- |
| Проблемы питания | Выполнено | ----------- | -------------- | Проведена дегустация блюд | 15.01.2020 |
| Образовательно-развивающие программы (недостаток, оплата) | Дополнительные образовательные услуги не предоставляются из-за отсутствия площадей | ----------- | -------------- | Дополнительные образовательные услуги не предоставляются из-за отсутствия площадей | ---------------- |
| Кадры (нехватка, текучка) | Выполнено | ---------------- | --------------- | Вакансии закрыты | 15.01.2020 |
| Узкопрофильные специалисты (логопед, психолог) | Выполнено | ---------------- | ----------------- | Вакансии закрыты | 15.01.2020 |
| Поборы(сбор денег с родителей) | Проведена разъяснительная беседа с родительским комитетом | январь 2020 | заведующий С.Н. Дунаева | Беседа с представителями родительских комитетов групп | 29.01.2020 |

Заведующий МБДОУ д/с № 276                                                                                С.Н. Дунаева